## Blad1
Mathijs Jonker
Gedaan: |  | Duur: | Datum:
Besloten wat voor punten nodig zijn voor de site |  | 1,5 uur | 2012-02-08
Eerste UML gemaakt |  | 1 uur | 2012-02-08
Besproken wat er nog meer in ons NIAM schema moest komen te staan |  | 2 uur | 2012-02-10
Een "GO" gekregen voor ons project |  | 0,5 uur | 2012-02-14
Groepsgesprek met Robert gehad |  | 0,5 uur | 2012-02-14
Bezig geweest met het uitwerken van de models |  | 1 uur | 2012-02-16
Video's gezien over ASP.NET |  | 1 uur | 2012-02-22
Models afgemaakt |  | 0,5 uur | 2012-02-22
Unit tests afgemaakt |  | 1 uur | 2012-02-22
Groepsgesprek met Robert gehad |  | 0,5 uur | 2012-03-05
Foutjes van Eddie gecorrigeerd |  | 0,5 uur | 2012-03-05
In en uitlog systeem gemaakt voor het project |  | 2 uur | 2012-03-06
Registratie systeem gemaakt |  | 2 uur | 2012-03-07
Sidebar widget gemaakt voor de tags |  | 1 uur | 2012-03-08
Activatie pagina gemaakt waar mensen eerst moeten activeren voordat ze mogen inloggen |  | 1 uur | 2012-03-08
Detail view voor een question gemaakt |  | 2 uur | 2012-03-08
Statische pagina´s aangemaakt voor registreren en wachtwoord vergeten en het wachtwoord vergeten logica afgemaakt |  | 1,5 uur | 2012-03-12
Detail view voor tags gemaakt |  | 2 uur | 2012-03-12
Overleg met Robert |  | 0,5 uur | 2012-03-12
Notulen bijgewerkt |  | 0,18 uur | 2012-03-12
Account profiel pagina gemaakt. |  | 1,5 uur | 2012-03-13
Account instellingen pagina gemaakt. |  | 1 uur | 2012-03-13
Profiel pagina aangemaakt bij het klikken op een naam |  | 1 uur | 2012-03-13
Admin overzichtje gemaakt van geflaggde comments/ antwoorden/ vrage |  | 1,5 uur | 2012-03-13
Admin overzichtje afgerond, nu mogelijk een comment te verwijderen |  | 2 uur | 2012-03-14
| (totdat er een overzicht is van vraag + antwoorden en comments) | null | null
Bezig geweest met stel een vraag + controle of er niet al zo'n soort vraag bestaat |  | 2,5 uur | 2012-02-14
Stel een vraag afgerond, werkt nu compleet |  | 3,5 uur | 2012-03-15
Steleen vraag netter gemaakt en een bug verholpen in stel een vraag |  | 1 uur | 2012-03-19