## Blad1
Planning
Week | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Onderwerpen: | Start Project P3p | Analyse Inleveren | Geisoleerde systemen maken | Geisoleerde systemen maken | 1e Testsessie | Website geheel maken | Website geheel maken | Website geheel maken | 2e testsessie | Site Afronden | Demo/Presentaties
| Analyse maken: | Begin maken met het programmeren voor de website | Unit testing | Unit testing | Website geheel maken | Unit testing | Unit testing | Unit testing | Unit testing | Unit testing
| NIAM Diagram | Database Opzetten |  |  | Unit testing
| Planning | Design bedenken
Unit testing